附件1                                                承包人承揽工程项目一览表

| 首开区工程概况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目(型号) | 栋数 | 单栋建筑面积(m2) | 总建筑面积(m2) | 层数 | 层数 | 基础 | 结构 | 栋号 | 交楼 | 备注 |
|  |  |  |  | （地上） | （地下） | 类型 | 形式 |  | 标准 |  |
| 皇庭君临天下项目（65#~118#楼） | 6 | / | 1.3万 | 4 | / | 天然基础 | 剪力墙 | 65#~70# | 毛坯 |  |
| 货量区工程概况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目(型号) | 栋数 | 单栋建筑面积(m2) | 总建筑面积(m2) | 层数 | 层数 | 基础 | 结构 | 栋号 | 交楼 | 备注 |
|  |  |  |  | （地上） | （地下） | 类型 | 形式 |  | 标准 |  |
| 皇庭君临天下项目（65#~118#楼） | 48 | / | 8.4万 | 4 | / | 桩基、天然基础 | 剪力墙 | 71#~118# | 毛坯 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | — | — |  | — |  |

附件9：                                          1#  地块总包工期节点要求

| 一、首开区工期节点细化表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 栋号 | 开工日期 | 桩工程 | ±0.00 | 完成预售 | 结构封顶 | 装修工程 | 拆除外排架日期 | 单体工程 | 提交全部竣工验收备案资料日期 | 竣工日期(完成备案) | 备注 |
|  |  |  | 完成日期(备注1) | 完成日期 | 节点日期 | 日期 | 进场日期 |  | 完成日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (±0.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、单体建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 65#-70#，85#、86#、117#、118#楼 | 2023-4-12 | / | 2023-4-25 | 2023-4-25 | 2023-5-30 | / | 2023-10-30 | 2024-1-3 | 2024-4-30 | 2024-5-30 |  |
| 二、室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市政工程 | 2023-11-1至2023-12-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外安装工程 | 2023-11-1至2023-12-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 园建工程 | 2023-12-1至2024-3-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、货量区工期节点细化表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 栋号 | 开工日期 | 桩工程 | ±0.00 | 完成预售 | 结构封顶 | 装修工程 | 拆除外排架日期 | 单体工程 | 提交全部竣工验收备案资料日期 | 竣工日期(完成备案) | 备注 |
|  |  |  | 完成日期(备注1) | 完成日期 | 节点日期 | 日期 | 进场日期 |  | 完成日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (±0.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、单体建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 87#-93#、104#-106#楼 | 2023-5-1 | / | 2023-5-30 | 2023-5-30 | 2023-6-30 | / | 2024-2-28 | 2024-3-31 | 2024-6-30 | 2024-7-30 |  |
| 2 | 107#-116#楼 | 2023-6-1 | / | 2023-7-15 | 2023-7-15 | 2023-8-30 | / | 2024-4-30 | 2024-6-30 | 2024-9-29 | 2024-10-30 |  |
| 3 | 95#-103#楼 | 2023-9-1 | 2023-9-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-12-30 | / | 2024-7-30 | 2024-8-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 |  |
| 4 | 71#-84#楼 | 2023-10-1 | 2023-11-30 | 2024-1-15 | 2024-1-15 | 2024-3-30 | / | 2024-9-30 | 2024-12-28 | 2025-2-28 | 2025-3-30 |  |
| 二、室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市政工程 | 2023-11-1至2024-10-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外安装工程 | 87#-93#、104#-106#楼：2024-3-1至2024-4-30 107#-116#楼：2024-5-1至2024-6-30 95#-103#楼：2024-8-1至2024-9-30 71#-84#楼：2024-10-1至2025-11-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 园建工程 | 87#-93#、104#-106#楼：2024-4-1至2024-5-30 107#-116#楼：2024-6-1至2024-8-30 95#-103#楼：2024-9-1至2024-10-30 71#-84#楼：2025-11-1至2025-1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上工期节点是否符合里程碑计划要求 √是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上工程各分区分段开发进度根据市场情况进行开发调整，具体以发包人人书面通知为准。

- 附件23：进度款支付节点

| 君临天下项目进度款支付节点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 |  | 工程款支付节点 | 施工图预算完成前 |  | 施工图预算完成后 |  | 预转固 | 变更签证支付节点 |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方工程 |  | 每栋主楼土方开挖（根据分期分区划分）完成 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% | 变更签证：“预转固”审定单范围内的变更和签证按80%支付；“预转固”审定单范围外的变更和签证未经审定前按60%支付。 |
|  |  |  | 每栋主楼回填完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公区部分（根据分期分区划分）土方开挖完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公区部分（根据分期分区划分）土方回填完成 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桩基工程 |  | 每栋楼桩基施工完成 | 已完成工程量产值*70% |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 桩基验收合格 |  |  | 已完成工程量产值75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
| 3 | 主体结构 |  | 每栋主楼正负零以下结构完成（含防水、保温） | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
|  |  |  | 每栋楼主楼结构封顶 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共地库结构分区完成至正负零（含底板防水） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌筑工程 |  | 每栋主楼完成（含烟道） | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
|  |  |  | 公共地库分区完成 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 装饰工程 |  | 每栋楼地面、墙面、天面完成（含防水、保温） | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
|  |  |  | 公共地库地面找平完成（分区） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共地库墙面找平完成（分区） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共地库天面腻子完成（分区） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共地库地坪漆完成（分区） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共地库墙面腻子完成（分区） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 屋面工程 |  | 每栋楼屋面防水、保温、贴地面砖等施工完成 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
|  |  |  | 地库顶板防水、保护层、钢筋网等施工完成 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 建筑机电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防雷接地、管线 预埋工程 |  | 完成地下室防雷接地、给排水预埋管、电气预埋管。 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
|  |  |  | 完成每栋地上部分防雷接地、给排水预埋管、电气预埋管。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下层安装工程 |  | 完成给排水（含消防水）管道、照明（含应急照明与疏散指示）系统线路、消防自动报警及联动系统线路、防排烟系统及电缆桥架等施工。 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
|  |  |  | 完成地下室电缆电线、给排水主干管施工。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成照明灯具、消防自动报警末端安装 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地上部分安装工程 |  | 完成每栋给排水（含消防水）、照明系统等施工。 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
|  |  |  | 完成每栋电缆电线、给排水主干管施工。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成每栋照明灯具安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统调试工程 |  | 完成地下室水电、消防、人防安装等专业的联合调试。 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
|  |  |  | 完成地上部分水电、消防等专业的联合调试。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 外立面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝板、雨棚工程 |  | 每栋楼龙骨安装完成 | 已完成工程量产值（含铝板）*30% |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 每栋楼铝板施工完成 | 支付至已完成工程量产值*70% |  | 支付至已完成工程量产值*75% |  | 支付至已完成工程量产值*80% |  |
| 2 | 外立面石材工程 |  | 每栋楼石材完成 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
| 3 | 外立面涂料工程 |  | 每栋楼至腻子层施工完成 | 已完成工程量产值（含面漆）*20% |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 每栋楼面漆完成 | 支付至已完成工程量产值*70% |  | 支付至已完成工程量产值*75% |  | 支付至已完成工程量产值*80% |  |
| 4 | 外立面铝合金线条工程 |  | 每栋楼铝合金线条安装完成 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
| 5 | 铝合金门窗（含百叶） 玻璃栏板工程 |  | 每栋楼外框完成 | 已完成工程量产值（含玻璃、百叶）*45% |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 每栋楼玻璃完成（含百叶完成） | 支付至已完成工程量产值（含玻璃、百叶）*70% |  | 支付至已完成工程量产值（含玻璃、百叶）*75% |  | 支付至已完成工程量产值（含玻璃、百叶）*80% |  |
| 6 | 栏杆工程 |  | 每栋楼安装完成 | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% |  | 已完成工程量产值*80% |  |
| 四 | 室外管网、景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总平室外管网、景观工程 |  | 总平室外管网、景观工程按当月实际完成工程量 |  | 已完成工程量产值*70% |  | 已完成工程量产值*75% | 已完成工程量产值*80% |  |
| 五 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 竣工验收 | 项目竣工验收 |  |  | / |  | / | 支付至已完成工程量产值*90% |  |
| 2 | 审定结算 | 结算经审定，并出结算审定报告后 |  |  | / |  | / | 支付至结算款97% |  |
| 3 | 保 修 | 保修期满后 |  |  | / |  | / | 支付结算款的3% |  |